## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Município: |  | São Domingos/SC
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de São Domingos (SC)
Referência de preço: |  | SICRO (07/2023) e SINAPI (10/2023)
BDI: |  | 22% |  |  |  |  | 24%
Data: |  | 2023-11-27
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) | BDI | Preço Unitário (com BDI) | Preço Total
Pavimentação de via rural
1. |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE RACHÃO | [5 empty] | 992094.0032
1.1. |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 1245.33
1.1.1. | COMPOSIÇÃO | 1 | Placa de obra em aço galvanizado (1,20x2,50m) | M² | 3 | 340.2511 |  | 415.11 | 1271.91
1.2. |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 10773.58
1.2.1. | COMPOSIÇÃO | 2 | Mobilização | UND | 1 | 4415.4 |  | 5386.79 | 5386.79
1.2.2. | COMPOSIÇÃO | 3 | Desmobilização | UND | 1 | 4415.4 |  | 5386.79 | 5386.79
1.3. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [5 empty] | 29800.4232
1.3.1. | SICRO | 5502146 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimentoprimário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | M³ | 1487 | 8.84 |  | 10.78 | 16029.86
1.3.2. | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | M³ | 12.08 | 1.59 |  | 1.67 | 20.1736
1.3.3. | SICRO | 5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | M³ | 12.08 | 8.29 |  | 10.11 | 122.1288
1.3.4. | SICRO | 5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural | M³ | 1474.92 | 7.57 |  | 9.24 | 13628.2608
1.4. |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 42675.14
1.4.1. | SICRO | 2003269 | Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 - escavação mecânica - areia e brita comerciais | M | 510 | 61.63 |  | 75.19 | 38346.9
1.4.2. | COMPOSIÇÃO | 10 | envelopamento de sarjeta (entrada) em concreto armado e=12 cm | M | 15 | 157.7759 |  | 192.49 | 2887.35
1.4.3. | SICRO | 2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | UND | 1 | 1181.06 |  | 1440.89 | 1440.89
1.5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 886679.794
1.5.1. | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | M² | 4647.5 | 1.12 |  | 1.37 | 6367.075
1.5.2. | SICRO | 4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial e= 15cm | M³ | 697.125 | 178.83 |  | 218.17 | 152091.7612
1.5.3. | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 75289.5 | 0.55 |  | 0.67 | 50443.965
1.5.5. | SICRO | 4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | M³ | 464.75 | 213.17 |  | 260.07 | 120867.5325
1.5.6. | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 50193 | 0.55 |  | 0.67 | 33629.31
1.5.8. | COMPOSIÇÃO | 8 | Imprimação com asfalto diluído tipo CM 30 - taxa de 1,2 l/m² | M² | 4647.5 | 8.8146 |  | 10.75 | 49960.625
1.5.10. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 1673.1 | 1.71 |  | 2.09 | 3496.779
1.5.11. | COMPOSIÇÃO | 9 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² | M² | 4647.5 | 2.6484 |  | 3.23 | 15011.425
1.5.13. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 697.125 | 1.71 |  | 2.09 | 1456.9912
1.5.14. | SINAPI | 95995 | Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=5cm) | M³ | 232.375 | 1534.89 |  | 1872.57 | 435138.4537
1.5.15 | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 27187.875 | 0.55 |  | 0.67 | 18215.8762
1.6. |  |  | ONDULAÇÃO TRANSVERSAL | [5 empty] | 8895.606
1.6.1. | SINAPI | 95995 | Camada de concreto asfáltico usinado à quente (e=5cm) | M³ | 4.0261 | 1534.89 |  | 1872.57 | 7539.1047
1.6.3. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 471.0506 | 1.71 |  | 2.09 | 984.4958
1.6.4. | COMPOSIÇÃO | 7 | Pintura de faixa horizontal amarela- 40 cm | M³ | 5.4 | 25.1269 |  | 30.65 | 165.51
1.6.5. | COMPOSIÇÃO | 9 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² | M² | 24.025 | 2.62 |  | 3.2 | 76.88
1.6.6. | SICRO | 5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | TXKM | 181.1733 | 0.55 |  | 0.67 | 121.3861
1.6.7. | SICRO | 5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | TXKM | 3.9375 | 1.71 |  | 2.09 | 8.2294
1.7. |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 12024.13
1.7.1. | COMPOSIÇÃO | 5 | Pintura de faixa horizontal amarela - 10cm | M² | 143 | 25.1269 |  | 30.65 | 4382.95
1.7.2. | COMPOSIÇÃO | 6 | Pintura de faixa horizontal branca - 12cm | M² | 171.6 | 25.1269 |  | 30.65 | 5259.54
1.7.4. | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | UND | 3 | 246.8 |  | 301.1 | 903.3
1.7.5. | SICRO | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | UND | 3 | 403.92 |  | 492.78 | 1478.34
TOTAL: | [8 empty] | 992094.0032
Responsável técnico: Eng. Civil Fernanda Zardinello Macedo
CREA/SC: 152.491-4
ART nº 8906223-1
Município de São Domingos
CNPJ:83.009.894-0001-08

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de São Domingos (SC) |  |  | Data: |  | 2023-11-27
COMPOSIÇÃO | 1 | Placa de obra em aço galvanizado (1,20x2,50m) | M² |  | 340.2511
SICRO | M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | M | 1 | 2.0131 | 2.0131
SICRO | M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | M | 4 | 4.6341 | 18.5364
SINAPI - I | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada N.22, adesivada, de 2,4 x 1,2 | M² | 1 | 250 | 250
SICRO | M1205 | Prego de ferro | KG | 0.11 | 15.87 | 1.7457
SICRO | P9808 | Carpinteiro | H | 1 | 24.83 | 24.83
SICRO | P9824 | Servente | H | 2 | 19.37 | 38.74
SICRO | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | M³ | 0.01 | 438.59 | 4.3859
COMPOSIÇÃO | 2 | Mobilização | UND |  | 4415.4
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
COMPOSIÇÃO | 3 | Desmobilização | UND |  | 4415.4
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
SICRO | 5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | KM | 45 | 24.53 | 1103.85
COMPOSIÇÃO | 4 | Assentamento de tubo de concreto simples Ø400mm, fornecimento e instalação | M |  | 167.6491
SICRO | M2163 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m | M | 1 | 116.33 | 116.33
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.692 | 19.37 | 13.404
SICRO | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | M³ | 0.002 | 503.74 | 1.0075
SINAPI | 5631 | Escavadeira hidráulica sobre esteira, caçãmba 0,80m³, peso operacional 17T | CHP | 0.074 | 221.47 | 16.3888
SINAPI | 5632 | Escavadeira hidráulica sobre esteira, caçãmba 0,80m³, peso operacional 17T | CHI | 0.155 | 94.52 | 14.6506
SINAPI | 88246 | Assentador de tubos com encargos complementares | H | 0.346 | 16.96 | 5.8682
COMPOSIÇÃO | 5 | Pintura de faixa horizontal amarela - 10cm | M² |  | 25.1269
SICRO | M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | L | 0.021 | 14.48 | 0.30408
SICRO | M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | L | 0.427 | 22.57 | 9.6374
SICRO | M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | KG | 0.11 | 10.18 | 1.1198
SICRO | M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | KG | 0.25 | 10.42 | 2.605
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.151 | 19.37 | 2.9249
SICRO | P9822 | Pintor | H | 0.364 | 23.45 | 8.5358
COMPOSIÇÃO | 6 | Pintura de faixa horizontal branca - 12cm | M² |  | 25.1269
SICRO | M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | L | 0.021 | 14.48 | 0.30408
SICRO | M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | L | 0.427 | 22.57 | 9.6374
SICRO | M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | KG | 0.11 | 10.18 | 1.1198
SICRO | M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | KG | 0.25 | 10.42 | 2.605
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.151 | 19.37 | 2.9249
SICRO | P9822 | Pintor | H | 0.364 | 23.45 | 8.5358
COMPOSIÇÃO | 7 | Pintura de faixa horizontal amarela - 40cm | M² |  | 25.1269
SICRO | M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | L | 0.021 | 14.48 | 0.30408
SICRO | M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | L | 0.427 | 22.57 | 9.6374
SICRO | M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | KG | 0.11 | 10.18 | 1.1198
SICRO | M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | KG | 0.25 | 10.42 | 2.605
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.151 | 19.37 | 2.9249
SICRO | P9822 | Pintor | H | 0.364 | 23.45 | 8.5358
COMPOSIÇÃO | 8 | Imprimação com asfalto diluído tipo CM 30 - taxa de 1,2 l/m² | M² |  | 8.8146
SICRO | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | UND | 0.002 | 10.5547 | 0.021109
SICRO | E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m - improdutivo | UND | 0.004 | 6.79 | 0.02716
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.0058 | 21.0245 | 0.12194
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW - Produtivo | UND | 0.0017 | 127.28 | 0.21638
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw - Improdutivo | UND | 0.0041 | 42.18 | 0.17294
SINAPI | 83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque com 6m³ com isolação térmica, aquecido | CHP | 0.001 | 275.25 | 0.27525
SINAPI | 91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque com 6m³ com isolação térmica, aquecido | CHI | 0.0049 | 72.2 | 0.35378
COTAÇÃO | 1 | Asfalto Diluído CM-30 | KG | 1.2 | 6.355 | 7.626
COMPOSIÇÃO | 9 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C - taxa = 0,50 L/m² | M² |  | 2.6484
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.0065 | 19.37 | 0.1259
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW - Produtivo | UND | 0.0002 | 127.28 | 0.025456
SICRO | E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 Kw - Improdutivo | UND | 0.0009 | 42.18 | 0.037962
SINAPI | 83362 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque com 6m³ com isolação térmica, aquecido | CHP | 0.001 | 275.25 | 0.27525
SINAPI | 91486 | Espargidor de asfalto pressurizado, tanque com 6m³ com isolação térmica, aquecido | CHI | 0.0049 | 72.2 | 0.35378
COTAÇÃO | 2 | Emulsão Asfáltica RR-2C | KG | 0.5 | 3.66 | 1.83
COMPOSIÇÃO | 10 | envelopamento de sarjeta (entrada) em concreto armado e=12 cm | M |  | 157.7759
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.2 | 19.37 | 3.874
SINAPI | 95567 | Tubo de concreto simples para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300mm, junta rígida, fornecimento e assentamento | M | 1 | 82.31 | 82.31
SICRO | P9821 | Pedreiro | H | 0.2 | 24.8
COMPOSIÇÃO | 11 | Execução de piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional e= 12 cm | M2 | 0.6 | 119.3198 | 71.5919
COMPOSIÇÃO | 11 | Execução de piso de concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional e= 12 cm | M² |  | 119.3198
SINAPI-I | 2692 | Desmoldante protetor para fôrmas de madeira, de base oleosa emulsionada em água | L | 0.0017 | 7.02 | 0.011934
SINAPI-I | 4509 | Sarrafo *2,5 x 10 * cm em pinus, mista ou equivalente da região- bruta | M | 0.25 | 4.12 | 1.03
SINAPI-I | 4517 | Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da região- bruta | M | 0.2 | 2.84 | 0.568
SICRO | M1205 | Prego de Ferro | KG | 0.024 | 15.87 | 0.38088
SINAPI-I | 7156 | Tela de aço soldada, CA-60, Q-196, (3,11KG/ M2), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura= 2,45m, espaçamento da malha = 10x10 cm | M2 | 1.0816 | 26.76 | 28.9436
SICRO | P9808 | Carpinteiro | H | 0.1301 | 24.83 | 3.2304
SICRO | P9821 | Pedreiro | H | 0.1882 | 24.8 | 4.6674
SICRO | P9824 | Servente | H | 0.2 | 19.37 | 3.874
SINAPI | 94964 | Concreto fck = 20Mpa, traço 1:2:3:7 ( em massa seca/cimento/ areia média/ brita 1) | M³ | 0.145 | 528.37 | 76.6136
Responsável Técnico: Eng. Civil Fernanda Zardinello Macedo
CREA/SC: 152491-4

## Cotação
COTAÇÃO DE CUSTOS
Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de São Domingos (SC) |  |  | Data: |  | 2023-07-13
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA
COTAÇÃO | 01 | ASFALTO DILUÍDO CM-30 | KG | 6.355
| CNPJ | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
| 06.218.782/0001-16 | CASA DO ASFALTO |  | 6.88
|  | ANP - AGÊNCIA NACIONAL PETRÓLEO |  | 5.83
COTAÇÃO | 02 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 3.66
| EMPRESA | NOME DA EMPRESA |  | COTAÇÕES
| 06.218.782/0001-16 | CASA DO ASFALTO |  | 4.18
|  | ANP - AGÊNCIA NACIONAL PETRÓLEO |  | 3.14
Responsável Técnico: Eng. Civil Fernanda Zardinello Macedo
CREA/SC: 152491-4
Município de São Domingos:
CNPJ: 83.009.894-0001-08

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - GLOBAL
Município: |  | São Domingos (SC)
Projeto: |  | Pavimentação Asfáltica na Zona Rural do Município de São Domingos (SC)
Referência de preço: |  | SICRO (04/2023) e SINAPI (06/2023)
BDI: |  | 22%
Data: |  | 2023-11-27
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03 |  | TOTAL
|  |  |  | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC. | FISICO (%) | FINANC.
| SERVIÇOS INICIAIS | 1245.33 | 0.1255% | 100% | 1245.33 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1245.33
1 )
RECURSOS | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 10773.58 | 1.086% | 50% | 5386.79 | 0% | 0 | 50% | 5386.79 | 100% | 10773.58
DO
PROGRAMA | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 29800.4232 | 3.004% | 100% | 29800.42 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 29800.42
| DRENAGEM | 42675.14 | 4.302% | 10% | 4267.51 | 0% | 0 | 90% | 38407.63 | 100% | 42675.14
| PAVIMENTAÇÃO | 886679.794 | 89.37% | 20% | 177335.96 | 40% | 354671.92 | 40% | 354671.92 | 100% | 886679.8
| ONDULAÇÃO TRANSVERSAL | 8895.606 | 0.8966% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 8895.61 | 100% | 8895.61
| SINALIZAÇÃO | 12024.13 | 1.212% | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 12024.13 | 100% | 12024.13
TOTAL FINANCEIRO |  | 992094.0032 | 100% | 21.98% | 218036.01 | 35.75% | 354671.92 | 42.27% | 419386.08 | 100% | 992094.01
Responsável técnico: Eng. Civil Fernanda Zardinello Macedo
CREA/SC: 152.491-4
Município de São Domingos
CNPJ: 83.009.894-0001-08